## 目录
游戏窗口尺寸规格：748×600
名称 | 尺寸（格子） | 数量 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 资源 | 提交类名
UI
主界面 |  | 4 | 自家 自村 副本 友家 | ? | 完成 | 余晓丽 | 余晓丽 | Eric最终修改需再次确认
仓库 |  | 1 | 一个仓库界面+两个小的确认 | ? | 完成 | 余晓丽 |  | 姜浩确认需求
订单 |  | 2 | 接受订单,查看订单 | 2012-04-13 | 完成 | 余晓丽
佣兵 |  | 5 | 雇佣界面 人物设置 选择设置 阵型设计 武器选择 技能选择 | 2012-04-16 | 完成 | 余晓丽 |  | Eric4.16确认
合成 |  | 2 | 物品界面 合成界面 立刻完成（小） | 2012-04-17 | 完成 | 余晓丽 |  | 姜浩4.17确认第2轮
剧情 |  | 3 | 接受任务 完成任务 查看任务 | ? | 完成 | 余晓丽 |  | 姜浩第2轮OK
图鉴 |  | 2 | 目录 物品详细信息界面 | 2012-04-17 | 完成 | 余晓丽 |  | 姜浩确认第2轮
战斗 |  | 3 | 自家攻击 敌人攻击 好友协助 | 2012-04-13 | 完成 | 余晓丽
商店 |  | 1 | 商店界面 | 2012-04-19 | 完成 | 余晓丽
初始化场景和人物数据 |  |  |  | ？ |  | 余晓丽
人物
主角 | 1格 | 6 | 按照程序提供的模板制作 |  | 完成 | 赵子敬 | 赵子敬
主角头像 |  |  |  | 2012-04-17 |  | 外包
普通佣兵 |  | 8 |  |  | 完成 | 赵子敬
普通佣兵头像 |  |  |  | 2012-04-19 | 完成一半 | 外包
超级英雄 |  | 86 |  |  |  | 赵子敬
超级英雄头像 | [5 empty] | 外包
怪物
战斗用 |  | 25 | 按照《时之工坊》制作 | 2012-04-19 | 完成 | 赵子敬 | 赵子敬
NPC
与玩家对话的角色 |  | 15 | 暂无 |  |  | 赵子敬
NPC头像 | [5 empty] | 外包
场景
战斗场景 | 640×445 | 5 | 详见列表 | 2012-04-19 | 完成2个
地形块 |  | 5套 | 详见列表 | 2012-04-19 | 完成2个
道具
道具、装备、材料 |  | 173 |  | 2012-04-19 | 完成 | 邹慧，蒋德仁 | 邹慧
DIY：玩家的商店
炼金炉 |  | 8 |  | ？
装饰物 |  |  |  | ？
特效
战斗特效 |  | 85 |  | 2012-04-19 | 完成10个 | 宋文卿 | 宋文卿
金山快盘（自动存盘）
Note on G42: 周二已经完成6个特效

## UI
UI模块 | 优先级 | 编号ID | 类别 | 名称 | 数量 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
战斗 |  |  | 界面 |  |  | 框体内尺寸640×440 |  |  | 余晓丽
UI布局
|  |  | 状态图标 |  | 1 | 16×16
|  |  | 技能图标 |  | 1

## 人物
类别 | 优先级 | 编号 class_name(类) | 名称 | 数量 | 特殊动作 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
人物 |  |  | 战士_男_战斗_正面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 战士_男_战斗_反面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 战士_女_战斗_正面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 战士_女_战斗_反面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 弓手_男_战斗_正面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 弓手_男_战斗_反面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 弓手_女_战斗_正面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 弓手_女_战斗_反面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 法师_男_战斗_正面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 法师_男_战斗_反面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 法师_女_战斗_正面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 法师_女_战斗_反面 | 3套 |  | 战斗动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 战士_男_平常_正面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 战士_男_平常_反面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 战士_女_平常_正面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 战士_女_平常_反面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 弓手_男_平常_正面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 弓手_男_平常_反面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 弓手_女_平常_正面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 弓手_女_平常_反面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 法师_男_平常_正面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 法师_男_平常_反面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 法师_女_平常_正面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 法师_女_平常_反面 | 3套 |  | 战斗以外的行走、采矿动作 |  |  | 梁新强
|  |  | 头像 | 6个（男3女3） |  |  |  |  | 赵子敬
|  |  | 战士_男_正面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 战士_男_反面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 战士_女_正面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 战士_女_反面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 弓手_男_正面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 弓手_男_反面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 弓手_女_正面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 弓手_女_反面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 法师_男_正面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 法师_男_反面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 法师_女_正面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬
|  |  | 法师_女_反面 | 1套 |  | 人形设计：包括战斗和平常姿态 |  |  | 赵子敬

## 怪物
类别 | 优先级 | 编号 class_name(类) | 名称 | 数量 | 特殊动作 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
怪物造型 |  |  | 石块怪 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 史莱姆 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 狼 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 狗熊 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 盗贼 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 强盗头 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 龙 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 大鸟 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
|  |  | 三角石块怪 | 正面 | 无动作 | 形象按照《时之工坊》制作 |  |  | 赵子敬
怪物动作 |  |  | 石块怪 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强
|  |  | 史莱姆 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强
|  |  | 狼 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强
|  |  | 狗熊 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强
|  |  | 盗贼 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强
|  |  | 强盗头 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强
|  |  | 龙 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强
|  |  | 大鸟 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强
|  |  | 三角石块怪 | 5标准动作 |  |  |  |  | 梁新强

## NPC
类别 | 优先级 | 编号 class_name(类) | 名称 | 数量 | 特殊动作 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
NPC |  |  |  | 暂无

## 场景
类别 | 优先级 | 编号 class_name(类) | 名称 | 尺寸 | 类型 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
大地图 | A |  | 世界地图 | 1300*600 |  | 请参照demo提供的形式 |  |  | 余颖慧
|  |  | 王城小镇 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 玩家商店的所在地（城镇）
|  |  | 卡尔萨斯 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 玩家住处附近的人类城堡
|  |  | 翡翠森林 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 王城外的森林，有小动物和强盗
|  |  | 墨堡 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 人类城堡，与卡尔萨斯敌对
|  |  | 古代遗迹 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 人类古代遗迹，在山里。有干尸
|  |  | 雪漫镇 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 人类城镇，大雪覆盖（城镇）
|  |  | 冰之墙堡 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 冰雪覆盖的城墙
|  |  | 兽人码头 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 海边、有停泊的舰队，岸边是军营
|  |  | 泡沫沼泽 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 泥泞的沼泽
|  |  | 龙顶山 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 火山，岩浆组成的场景
|  |  | 矮人矿洞 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 矮人废弃的矿洞，留有矮人的各种痕迹
|  |  | 黑暗村 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 只有夜晚的城镇（城镇）
|  |  | 黑森林 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 可理解为夜间的翡翠森林
|  |  | 尼玛神庙 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 古代巨人恢宏的神庙，已经废弃了（供奉太阳神之类的神明）
|  |  | 精灵城 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 高大的树木，精灵居住的地方。充满魔法气息，可参考魔兽夜精灵主城
|  |  | 黑河谷 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 夜间的山谷，有河流
|  |  | 龙骨墓园 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 干裂土地，龙的骨头
战斗场景 |  |  | 翡翠森林 | 640*445 |  | 风格参照《时之工坊》 |  | 完成
|  |  | 王城小镇 | 640*445 |  | 人类房子+街道
|  |  | 卡尔萨斯 | 640*445 |  | 房子+街道（比小镇房子高级些）
|  |  | 墨堡 | 640*445 |  | 城堡内部，阴森的环境（室内）
|  |  | 古代遗迹 | 640*445 |  | 在山里的人类遗迹，玛雅风格（室内）
|  |  | 雪漫镇 | 640*445 |  | 人类房子+街道，雪地
|  |  | 冰之墙堡 | 640*445 |  | 人类兵营，雪地
|  |  | 兽人码头 | 640*445 |  | 海滩，兵营
|  |  | 泡沫沼泽 | 640*445 |  | 沼泽，周围有冒泡的黑水，灌木等植物
|  |  | 龙顶山 | 640*445 |  | 旁边有岩浆的火山环境，炙热
|  |  | 矮人矿洞 | 640*445 |  | 阴暗、干燥的矿洞，四周有采矿用的物品和散布的矿石
|  |  | 黑暗村 | 640*445 |  | 夜晚的街道，人类城镇
|  |  | 黑森林 | 640*445 |  | 不见天日的森林。树干上有鬼脸（鬼树）
|  |  | 尼玛神庙 | 640*445 |  | 巨人的神庙遗迹，沙漠中。埃及风格
|  |  |  | 640*445 |  | 巨人的神庙遗迹，沙漠地下。埃及风格。
|  |  | 精灵城 | 640*445 |  | 大树上的树屋平台（木板）
|  |  | 黑河谷 | 640*445 |  | 山谷中间，有河流，夜晚
|  |  | 龙骨墓园 | 640*445 |  | 干裂的土地，散落着龙骨
|  |  | 监狱 |  |  | 阴暗的牢房，大石块的地面

## 地形块
类别 | 优先级 | 编号 class_name(类) | 名称 | 数量 | 类型 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排 | 尺寸：64×32
草地 |  |  | 地表 |  | 基础地形块 |  |  |  | 赵子敬
|  |  | 草-土地 |  | 转角地形块
|  |  | 草堆 |  | 装饰物体
树
花
土地

## DIY
优先级 | 编号 class_name(类) | 建筑名称 | 尺寸（格子数） | 数量 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排

## 图标icon
优先级 | 编号ID | 图标名称 | 对应任务类型 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排

## 特效
优先级 | 编号 class_name(类) | 类别 | 动效名称 | 位置、大小 | 出现条件 | 时间长度（x秒） | 是否循环 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
|  | 战斗特效 | 强力斩
一字斩
贯通斩
十字斩
怒气
毒箭
散射
迅驰、强力闪躲
贯通射、连射
乱射
偷取
火球术
陨石术或地狱火
石化术
混乱术
睡眠术
全体石化术
攻击力上升
防御力上升

## HTML
优先级 | 编号ID | 模块 | 类别 | 名称 | 数量 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排