## 目录
游戏窗口尺寸规格：748×600
名称 | 尺寸（格子） | 数量 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 7+1
UI | [5 empty] | 余晓莉
人物
战斗中所需的人物 | 1格 |  | 按照程序提供的模板制作 |  |  | 赵子敬
怪物 | [5 empty] | 赵子敬
战斗用 |  |  | 按照《时之工坊》制作
NPC | [5 empty] | 外包
与玩家对话的角色 |  |  | 暂无
场景 | [5 empty] | 卢靖
战斗场景 | 640×445 |  | 详见列表 |  |  | 邹慧
地形块 |  |  | 详见列表 |  |  | 蒋德仁
道具
道具 |  |  | 暂无列表
装备 |  |  | 暂无列表
材料 |  |  | 暂无列表
技能卷轴
合成术卷轴
DIY：玩家的商店
炼金炉 |  |  | 暂无列表
装饰物 |  |  | 暂无列表
特效 | [5 empty] | 孙文卿
主美 | [5 empty] | 大强

## UI
UI模块 | 优先级 | 编号ID | 类别 | 名称 | 数量 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
主UI | [5 empty] | 更换图标 | 5.4 |  | 余晓丽
[7 empty] | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 花纹修改 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 文字样式调整 | 5.4 |  | 余晓丽
[7 empty] | 5.4 |  | 余晓丽
|  |  |  | 后面不要有圈 |  | 图标需要加强 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 尝试增加纹理 | 5.4 |  | 余晓丽
[7 empty] | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 酒馆背景制作 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 纸张过新，招募界面形式与卢靖沟通解决方法 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 时间字体放大 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 图标文字改成“下一位” 会不会更好？ | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 做一个关闭地图 按钮 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 世界地图上方加 “世界地图”文字 | 5.4 |  | 余晓丽
人物选择 | [5 empty] | 人物相框的装饰性（边框和背景颜色/图案），鼠标相应时应有变化，选中不应该是灰色。 | 5.4 |  | 余晓丽
[7 empty] | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 选人画面的 背景需要重新制作 |  |  | 卢靖
[6 empty] | logo做到 背景中 |  |  | 余晓丽
[6 empty] | 叹号请重绘（动画未显示，与程序核对 ） | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 人物头像应在名称上方，而不是名字与头像低对齐（和程序对 ） | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 图鉴返回目录的按钮位置很别扭（和策划对） | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 物品不全文字变灰即可，没必要有叉（和 策划对） | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 带子调弱一些 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 颜色不够饱和，那个小花纹影响效果，做响应状态，整体面积太小 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 边角做调整（有倒角会好一些） | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 厚度做调整 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 主线、支线、日常任务背景色有不同 | 5.4 |  | 余晓丽
[7 empty] | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 递进关系太强 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 提示面板的关闭按钮去掉 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 背景加深（突出特效效果），当条件满足时，魔法阵旋转 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 直接显示名字，让玩家第一眼就知道 是什么元素（和策划对） | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 图标重新制作下 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 造型调整 | 5.4 |  | 余晓丽
[6 empty] | 魔杖顶端加个钻石亮晶晶会不会好些？ | 5.4 |  | 余晓丽

## HTML
优先级 | 编号ID | 模块 | 类别 | 名称 | 数量 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
所有道具加描边

## 所有角色
类别 | 优先级 | 编号 class_name(类) | 名称 | 数量 | 特殊动作 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
人物 | [8 empty] | 赵子敬
怪物 |  |  | 调整战斗动作
NPC

## 场景
类别 | 优先级 | 编号 class_name(类) | 名称 | 尺寸 | 类型 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
大地图 | A |  | 世界地图 | 1300*600 |  | 请参照demo提供的形式 |  |  | 余颖慧
|  |  | 王城小镇 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 玩家商店的所在地（城镇）
|  |  | 卡尔萨斯 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 玩家住处附近的人类城堡
|  |  | 翡翠森林 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 王城外的森林，有小动物和强盗
|  |  | 墨堡 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 人类城堡，与卡尔萨斯敌对
|  |  | 古代遗迹 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 人类古代遗迹，在山里。有干尸
|  |  | 雪漫镇 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 人类城镇，大雪覆盖（城镇）
|  |  | 冰之墙堡 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 冰雪覆盖的城墙
|  |  | 兽人码头 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 海边、有停泊的舰队，岸边是军营
|  |  | 泡沫沼泽 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 泥泞的沼泽
|  |  | 龙顶山 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 火山，岩浆组成的场景
|  |  | 矮人矿洞 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 矮人废弃的矿洞，留有矮人的各种痕迹
|  |  | 黑暗村 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 只有夜晚的城镇（城镇）
|  |  | 黑森林 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 可理解为夜间的翡翠森林
|  |  | 尼玛神庙 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 古代巨人恢宏的神庙，已经废弃了（供奉太阳神之类的神明）
|  |  | 精灵城 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 高大的树木，精灵居住的地方。充满魔法气息，可参考魔兽夜精灵主城
|  |  | 黑河谷 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 夜间的山谷，有河流
|  |  | 龙骨墓园 | 适应世界地图尺寸 | 地图上的图标 | 干裂土地，龙的骨头
战斗场景 |  |  | 翡翠森林 | 640*445 |  | 风格参照《时之工坊》 |  | 完成
|  |  | 王城小镇 | 640*445 |  | 人类房子+街道
|  |  | 卡尔萨斯 | 640*445 |  | 房子+街道（比小镇房子高级些）
|  |  | 墨堡 | 640*445 |  | 城堡内部，阴森的环境（室内）
|  |  | 古代遗迹 | 640*445 |  | 在山里的人类遗迹，玛雅风格（室内）
|  |  | 雪漫镇 | 640*445 |  | 人类房子+街道，雪地
|  |  | 冰之墙堡 | 640*445 |  | 人类兵营，雪地
|  |  | 兽人码头 | 640*445 |  | 海滩，兵营
|  |  | 泡沫沼泽 | 640*445 |  | 沼泽，周围有冒泡的黑水，灌木等植物
|  |  | 龙顶山 | 640*445 |  | 旁边有岩浆的火山环境，炙热
|  |  | 矮人矿洞 | 640*445 |  | 阴暗、干燥的矿洞，四周有采矿用的物品和散布的矿石
|  |  | 黑暗村 | 640*445 |  | 夜晚的街道，人类城镇
|  |  | 黑森林 | 640*445 |  | 不见天日的森林。树干上有鬼脸（鬼树）
|  |  | 尼玛神庙 | 640*445 |  | 巨人的神庙遗迹，沙漠中。埃及风格
|  |  |  | 640*445 |  | 巨人的神庙遗迹，沙漠地下。埃及风格。
|  |  | 精灵城 | 640*445 |  | 大树上的树屋平台（木板）
|  |  | 黑河谷 | 640*445 |  | 山谷中间，有河流，夜晚
|  |  | 龙骨墓园 | 640*445 |  | 干裂的土地，散落着龙骨
|  |  | 监狱 |  |  | 阴暗的牢房，大石块的地面

## 地形块
类别 | 优先级 | 编号 class_name(类) | 名称 | 数量 | 类型 | 文字描述 | 完成期限 | 情况 | 人员安排 | 尺寸：64×31
村庄 |  |  | 概念 | [5 empty] | 卢靖
|  |  | 地形制作 |  |  |  | 5.4 | 4.26 | 邹慧
|  |  | 装饰物 |  |  |  | 5.4 | 4.26 | 蒋德仁
矿洞 |  |  | 概念 |  |  |  | 5.4 | 4.26 | 卢靖
|  |  | 地形制作 |  |  |  | 5.4 | 4.27 | 邹慧
|  |  | 装饰物 |  |  |  | 5.4 | 4.27 | 蒋德仁
|  |  | 矿 |  |  |  | 5.9 | 5.5 | 蒋德仁
王城
沼泽
森林
采集物品
场景入口加动效

## 房屋DIY
优先级 | 编号 class_name(类) | 建筑名称 | 尺寸（格子数） | 数量 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
[5 empty] | 概念图 |  |  | 卢靖
[5 empty] | 炼金炉的调整 |  |  | 卢靖
[5 empty] | 地形块 |  |  | 邹慧
[5 empty] | 炼金炉制作 | 5.9 |  | 蒋德仁

## 特效
优先级 | 编号 class_name(类) | 类别 | 动效名称 | 位置、大小 | 出现条件 | 时间长度（x秒） | 是否循环 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
|  | 战斗特效 | 强力斩 | [5 empty] | 2012-05-09 |  | 宋文卿
一字斩
贯通斩
十字斩
怒气
毒箭
散射
迅驰、强力闪躲
贯通射、连射
乱射
偷取
火球术
陨石术或地狱火
石化术
混乱术
睡眠术
全体石化术
攻击力上升
防御力上升

## 图标icon
优先级 | 编号ID | 图标名称 | 对应任务类型 | 文字描述 | 完成期限 | 完成情况 | 人员安排
技能
UI | 仓库
主角家
图鉴